## Phần 1 - Đề xuất

Có 2 cách dự báo số SP cho Sprint 6 với bản chất khác nhau:

- Cách 1: Dự báo dựa trên "Average Velocity" (Vận tốc trung bình quá khứ)

  - Bản chất: Lấy trung bình cộng của 5 Sprint gần nhất (18 + 20 + 19 + 15 + 13) / 5 = 17 SP. Đội sẽ điều chỉnh giảm nhẹ một chút do vắng người, dự báo mức 15 SP.

  - PBI được chọn (15 SP): PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP), PBI 5 (2 SP).

  - (Ghi chú: Bỏ qua PBI 2 - 13 SP vì chưa đủ Acceptance Criteria, vi phạm Definition of Ready).

- Cách 2: Dự báo dựa trên "Yesterday's Weather" (Thời tiết hôm qua) kết hợp với biến động Capacity thực tế

  - Bản chất: Lấy mốc của Sprint gần nhất (Sprint 5 = 13 SP) làm cơ sở. Sprint 5 có 212 giờ làm được 13 SP. Sprint 6 Capacity chỉ còn 186 giờ (giảm ~12%) và có thành viên mới (Minh) cần thời gian hòa nhập (mang rủi ro ẩn). Do đó, mức dự báo an toàn và thực tế nhất là khoảng 8 - 13 SP.

  - PBI được chọn (13 SP): PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP).

## Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Cách 1: Dự báo theo Average Velocity (15 SP) | Cách 2: Dự báo theo Yesterday's Weather & Capacity (13 SP) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Nhược điểm: Bỏ qua rủi ro thực tế. Mức 15 SP không phản ánh việc Capacity giảm từ 212h xuống 186h và overhead time để onboarding thành viên mới (Minh). | (+) Ưu điểm: Phản ánh sát thực tế nguồn lực. Nhìn nhận thẳng vào việc sụt giảm giờ làm và chi phí đào tạo người mới để chọn khối lượng việc vừa sức. |
| 2. Bảo vệ Sprint Goal | (–) Nhược điểm: Rủi ro vỡ kế hoạch cao. Đội dễ bị quá tải, phải nhồi nhét thêm PBI 5 (Giao diện Tết - 2 SP) vốn không phục vụ mục tiêu chính của Sprint chỉ để đủ điểm. | (+) Ưu điểm: Khả năng hoàn thành cao. Giúp đội tập trung toàn lực vào các tính năng giải quyết đúng mục tiêu "khách chủ động hơn" mà không bị phân tâm. |
| 3. Dễ giải thích với PO | (+) Ưu điểm: PO và Quản lý thường thích cách này vì con số 15 SP trông "đẹp", gần với kỳ vọng tăng trưởng của họ và có vẻ dựa trên toán học (trung bình cộng). | (–) Nhược điểm: Sẽ gặp phản ứng phòng thủ ban đầu từ PO và Quản lý vì con số 13 SP có vẻ "thấp" và đi ngược với mong muốn "tăng Velocity" của họ. |

## Phần 3 - Lựa chọn

1. Lựa chọn cách dự báo:

Đội quyết định chọn Cách 2 (Dự báo 13 SP) để mang vào buổi Sprint Planning.

2. Đề xuất Sprint Goal & Danh sách PBI:

- Sprint Goal: "Cung cấp cho khách hàng các công cụ chủ động để kiểm soát lịch trình và dễ dàng kết nối, nhận thông tin từ tài xế trong lúc chờ xe."

- Danh sách PBI chọn:

  - PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP)

  - PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3 SP)

  - PBI 4: Chat với tài xế (5 SP)

3. Phản hồi đề nghị "nhận 20 SP để Velocity tăng trở lại" của Quản lý:

"Velocity là hệ quả phản ánh năng lực phân phối giá trị thực tế của đội ở quá khứ, không phải là chỉ tiêu KPI (Key Performance Indicator) để ép số. Ở Sprint 6, Capacity của chúng ta đã giảm từ 212 giờ xuống còn 186 giờ, cộng thêm rủi ro ẩn từ việc onboarding thành viên mới, nên mức 20 SP là hoàn toàn phi thực tế. Nếu cố ép nhận 20 SP, đội sẽ phải đưa PBI số 2 vào làm trong khi nó chưa đủ Acceptance Criteria, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến nợ kỹ thuật, chất lượng kém và cuối Sprint không thể 'Done' được tính năng nào trọn vẹn."